## Cronograma do Projeto
CRONOGRAMA DE PROJETO
Projeto: | Sistema de Gestão Integrada |  |  | Gerente: | Maria Silva |  |  | Data Início: | 2026-02-05 22:49
ID | Tarefa | Responsável | Data Início | Data Fim | Duração (dias) | Progresso (%) | Status | Prioridade | Observações
1 | Levantamento de Requisitos | João Santos | 2026-01-06 22:49 | 2026-01-11 22:49 |  | 100 |  | Alta
2 | Análise e Planejamento | Ana Costa | 2026-01-11 22:49 | 2026-01-18 22:49 |  | 100 |  | Alta
3 | Design de Interface | Pedro Oliveira | 2026-01-18 22:49 | 2026-01-28 22:49 |  | 85 |  | Média
4 | Desenvolvimento Backend | Carla Ferreira | 2026-01-28 22:49 | 2026-02-17 22:49 |  | 60 |  | Alta
5 | Desenvolvimento Frontend | Ricardo Lima | 2026-02-17 22:49 | 2026-03-04 22:49 |  | 60 |  | Alta
6 | Integração de APIs | Juliana Alves | 2026-03-04 22:49 | 2026-03-12 22:49 |  | 40 |  | Média
7 | Testes Unitários | Fernando Costa | 2026-03-12 22:49 | 2026-03-22 22:49 |  | 30 |  | Alta
8 | Testes de Integração | Patrícia Souza | 2026-03-22 22:49 | 2026-03-29 22:49 |  | 15 |  | Alta
9 | Documentação Técnica | Lucas Martins | 2026-03-29 22:49 | 2026-04-03 22:49 |  | 20 |  | Média
10 | Treinamento de Usuários | Beatriz Rocha | 2026-04-03 22:49 | 2026-04-06 22:49 |  | 0 |  | Baixa
11 | Implantação em Produção | Maria Silva | 2026-04-06 22:49 | 2026-04-08 22:49 |  | 0 |  | Alta
12 | Monitoramento Pós-Implantação | João Santos | 2026-04-08 22:49 | 2026-04-13 22:49 |  | 0 |  | Média
RESUMO DO PROJETO
Total de Tarefas: |  |  | Status | Quantidade
Tarefas Concluídas: |  |  | Concluído
Tarefas Atrasadas: |  |  | Em Andamento
Progresso Total: |  |  | Atrasado
Duração Total (dias): |  |  | Não Iniciado
Formulas:
Status = IF([Progresso (%)]=100,"Concluído",IF(AND([Progresso (%)]<100,[Gerente:]<TODAY()),"Atrasado",IF([Progresso (%)]>0,"Em Andamento","Não Iniciado")))

## Instruções
COMO USAR ESTE CRONOGRAMA
1. INFORMAÇÕES DO PROJETO
• Preencha o nome do projeto, gerente e data de início nas células amarelas
2. ADICIONAR TAREFAS
• Para adicionar novas tarefas, insira uma nova linha após a última tarefa
• Preencha: Tarefa, Responsável, Data Início e Data Fim
• A duração será calculada automaticamente
3. ATUALIZAR PROGRESSO
• Atualize o Progresso (%) nas células amarelas conforme as tarefas avançam
• O Status será atualizado automaticamente:
- Verde = Concluído (100%)
- Vermelho = Atrasado (data fim passou e não está 100%)
- Amarelo = Em Andamento
- Branco = Não Iniciado
4. PRIORIDADE
• Selecione Alta, Média ou Baixa na lista suspensa
5. RESUMO E GRÁFICO
• O resumo e o gráfico são atualizados automaticamente
• Mostram o progresso geral do projeto
6. DICAS
• Células amarelas: você deve preencher
• Células brancas: calculadas automaticamente (não altere)
• Células azuis: totais e resumos
• Atualize regularmente para acompanhar o projeto