## Plano de Ação 5W2H
# | O QUE? (What) | POR QUÊ? (Why) | ONDE? (Where) | QUANDO? (When) | QUEM? (Who) | COMO? (How) | QUANTO CUSTA? (How Much) | STATUS | % CONCLUSÃO
1 | Implementar sistema de controle de estoque | Reduzir perdas de produtos e melhorar gestão de inventário | Depósito Central - São Paulo | 20/02/2026 | Maria Silva (TI) e João Santos (Operações) | Contratar software de gestão, treinar equipe e migrar dados | 15000 | Em Andamento | 45%
2 | Treinar equipe de vendas em atendimento ao cliente | Aumentar satisfação do cliente e reduzir reclamações | Sala de Treinamento - Matriz | 12/02/2026 | Ana Costa (RH) | Workshop de 2 dias com consultor externo especializado | 4500 | Planejado | 10%
3 | Reformar área de recepção da empresa | Melhorar imagem da empresa e ambiente para visitantes | Recepção - Térreo | 07/03/2026 | Pedro Oliveira (Facilities) | Contratar empresa de reforma, pintura e novos móveis | 8200 | Não Iniciado | 0%
4 | Implementar programa de redução de custos | Aumentar margem de lucro em 8% nos próximos 6 meses | Todos os departamentos | 10/02/2026 | Carla Ferreira (Financeiro) | Análise de despesas, renegociação com fornecedores | 2000 | Em Andamento | 65%
5 | Criar plataforma de vendas online | Expandir canal de vendas e alcançar novos mercados | E-commerce (Digital) | 06/04/2026 | Equipe Digital (Ricardo Alves) | Desenvolver site, integrar pagamentos e logística | 25000 | Planejado | 5%
6 | Instalar sistema de segurança CFTV | Prevenir furtos e aumentar segurança patrimonial | Todas as unidades | 25/02/2026 | Pedro Oliveira (Facilities) | Contratar empresa especializada para instalação de 20 câmeras | 12000 | Em Andamento | 30%
7 | Regularizar documentação fiscal pendente | Evitar multas e problemas com Receita Federal | Departamento Fiscal | 15/02/2026 | Luciana Martins (Contabilidade) | Levantar pendências, corrigir erros e protocolar documentos | 3500 | Em Andamento | 80%
8 | Ampliar capacidade de produção em 30% | Atender crescimento da demanda do mercado | Fábrica - Unidade Campinas | 06/05/2026 | Roberto Lima (Produção) | Adquirir 3 máquinas novas e contratar 5 operadores | 85000 | Planejado | 0%
9 | Criar programa de integração para novos funcionários | Reduzir turnover e acelerar adaptação de novos colaboradores | RH - Todas as unidades | 02/03/2026 | Ana Costa (RH) | Desenvolver material de boas-vindas e cronograma de integração | 1500 | Em Andamento | 40%
10 | Atualizar certificações ISO da empresa | Manter conformidade e competitividade no mercado | Toda a organização | 22/03/2026 | Qualidade (Fernando Costa) | Contratar auditoria externa e revisar processos | 18000 | Planejado | 15%
[6 empty] | CUSTO TOTAL: |  | MÉDIA:

## Dashboard
DASHBOARD - VISÃO GERAL DO PLANO DE AÇÃO
TOTAL DE AÇÕES:
INVESTIMENTO TOTAL:
PROGRESSO MÉDIO:
AÇÕES POR STATUS
Não Iniciado
Planejado
Em Andamento
Concluído
Cancelado

## Instruções
COMO USAR ESTA PLANILHA DE PLANO DE AÇÃO 5W2H
O QUE É 5W2H?
É uma ferramenta de gestão que ajuda a planejar e executar ações de forma clara e organizada.
SIGNIFICADO DAS COLUNAS:
What (O Quê?) | Qual é a ação que será realizada?
Why (Por Quê?) | Qual é o motivo/objetivo da ação?
Where (Onde?) | Em que local a ação será executada?
When (Quando?) | Qual é o prazo/data para conclusão?
Who (Quem?) | Quem é o responsável pela ação?
How (Como?) | Como a ação será executada? Quais os passos?
How Much (Quanto Custa?) | Qual é o custo estimado da ação?
Status | Situação atual: Não Iniciado, Planejado, Em Andamento, Concluído, Cancelado
% Conclusão | Percentual de progresso da ação (0% a 100%)
COMO PREENCHER:
1. | As células com fundo AMARELO CLARO são para você preencher
2. | As células BRANCAS com fórmulas não devem ser alteradas
3. | Use a lista suspensa na coluna STATUS para escolher a situação
4. | Digite o percentual de conclusão como número (ex: 0.5 para 50%)
5. | As datas devem estar no formato DD/MM/AAAA
6. | Os valores de custo serão automaticamente formatados como moeda
DASHBOARD:
A aba Dashboard mostra automaticamente:
- Total de ações cadastradas
- Investimento total necessário
- Progresso médio de todas as ações
- Quantidade de ações por status
- Gráfico visual da distribuição
DICAS:
• Seja específico ao descrever as ações
• Defina prazos realistas
• Atribua responsáveis claramente
• Atualize o status regularmente
• Use a planilha em reuniões de acompanhamento